## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
RIESGO NO MATERIALIZADO | [16 empty] | RIESGO MATERIALIZADO
Nro | . | . | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Actividad y Control | Cargo | Responsable | Mitigacion | Accion | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta | Monitoreo | Frecuencia de Control | Tipo de Estrategia | Mitigación / Plan de contingencia o estrategia de oportunidad
. | Descripcion del Riesgo | tipo de riesgo | . | Amenaza | Oportunidad | . | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja | . | . | . | .
1 | Fallo en la integración con aerolíneas | Riesgo Tecnológico | APIs externas no disponibles | Presupuestaria | Optimización de costos en infraestructura tecnológica | Operacional |  | x |  | x |  |  | 150 | Automático | Administrador de Infraestructura TI | Lucas Ferrer | Implementar redundancia de servidores | Balanceo de carga | Mitigar (Alta disponibilidad) | Replicar servidores en distintas regiones | Logs y uptime | Diario | Mitigación | Reforzar la arquitectura con redundancia geográfica
2 | Caída del sistema en horas pico | Riesgo Tecnológico | Sobrecarga de usuarios | Rentabilidad | Rentabilidad mediante escalabilidad en la nube | Operacional | x |  |  | x |  |  | 200 | Semi-Automática | Líder de Desarrollo de Software | Valeria Montes | Uso de firewall y WAF | Monitoreo tráfico | Mitigar (Defensa en capas) | Implementar WAF y firewall de red | SOC | Diario | Mitigación | Protección ante DDoS y tráfico malicioso
3 | Pérdida de datos de usuarios | Riesgo Tecnológico | Ataques cibernéticos | Continuidad operativa | Continuidad operativa garantizada con backups y cifrado | Operacional |  | x |  | x |  |  | 150 | Automático | Gerente de Tecnología (CTO) | Javier Roldán | Respaldo de datos | Backups automáticos | Mitigar (Recuperación de desastres) | Configurar backup en nube y on-premise | Alertas de backup | Semanal | Mitigación | Backup redundante y pruebas de restauración
4 | Fuga de información confidencial | Riesgo Tecnológico | Acceso indebido de empleados | Interrupción de servicios | Interrupción mínima con gestión de accesos | Interno |  | x |  | x |  |  | 150 | Automático | CISO (Chief Information Security Officer) | Martín Arce | Autenticación MFA | Autenticación multifactor | Mitigar (Control de accesos) | Integrar MFA en todos los accesos críticos | Logs de accesos | Diario | Mitigación | Implementar MFA y políticas de contraseñas seguras
5 | Vulnerabilidades en escritorio admin | Riesgo Tecnológico | Software desactualizado | Falta de medidas de protección y concienciación del usuario | Concienciación y cultura de ciberseguridad | Interno |  |  | x |  | x |  | 75 | Automático | Equipo de Seguridad Informática (SOC) | Natalia Espinoza | Actualizaciones periódicas | Parches automáticos | Evitar (Gestión de vulnerabilidades) | Programar ciclo de actualizaciones | Reporte de versiones | Mensual | Mitigación | Automatizar parches y actualizaciones críticas
6 | Integración fallida con pasarela de pago | Riesgo Tecnológico | Cambios en APIs externas | Seguridad cibernética | Seguridad cibernética con proveedores alternativos | Operacional |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Director de Cumplimiento Legal | Eduardo Salazar | Auditoría legal continua | Contratar asesoría | Evitar (Cumplimiento normativo) | Revisar leyes locales y normativas | Auditorías externas | Trimestral | Mitigación | Adaptación proactiva a normativas de transporte
7 | Incompatibilidad en navegadores | Riesgo Tecnológico | Diferentes versiones de clientes | Cumplimiento de plazos | Cumplimiento de plazos con QA multiplataforma | Externo |  | x |  |  |  | x | 75 | Automático | Abogado de Propiedad Intelectual | Sofía Miranda | Revisión contractual | Contratos con proveedores | Transferir (Asegurar acuerdos SLA) | Incluir cláusulas de responsabilidad | Revisión contratos | Semestral | Transferencia | Diversificación de proveedores con SLA robustos
8 | Retrasos en generación de reportes | Riesgo Tecnológico | Sobrecarga en consultas | Dependencia externa | Reducción de dependencia externa con optimización de BD | Operacional |  | x |  | x |  |  | 150 | Manual | Director de Estrategia y Negocios | Ricardo Valdivia | Capacitación de empleados | Programas de ciberseguridad | Mitigar (Concientización) | Talleres de phishing y seguridad | Reportes de capacitaciones | Trimestral | Mitigación | Concienciación continua y simulaciones de ataque
9 | Fallo en backup automático | Riesgo Tecnológico | Configuración incorrecta | Capacidad interna | Mayor capacidad interna y resiliencia | Interno |  |  | x |  | x |  | 75 | Automático | Líder de UX/UI | Camila Olguín | Pruebas de usabilidad | Encuestas clientes | Mitigar (Mejor UX) | Aplicar metodología UX/UI | Encuestas online | Semanal | Mitigación | Mejorar adopción mediante rediseño de interfaz
10 | Pérdida de conexión con base de datos | Riesgo Tecnológico | Fallo de servidor | Competitiva | Ventaja competitiva con redundancia | Operacional |  | x |  |  | x |  | 100 | Manual | CFO (Chief Financial Officer) | Fernando Estévez | Sistema antifraude | Validaciones de pagos | Transferir (Seguros antifraude) | Implementar AI para patrones de fraude | Logs de transacciones | Diario | Transferencia | Seguros de fraude y validación en tiempo real
11 | Estafas a usuarios en pagos externos | Riesgo de Financiero | Pasarela de pago no segura | Adopción del mercado | Adopción de mercado con confianza del cliente | Externo |  |  | x |  | x |  | 75 | Manual | Gerente de Operaciones Financieras | Paula Núñez | Optimizar costos | Dimensionamiento | Mitigar (Escalabilidad financiera) | Monitoreo de infraestructura cloud | Reporte de consumo | Mensual | Mitigación | Ajustar recursos dinámicamente según demanda
12 | Costos de infraestructura elevados | Riesgo de Financiero | Mal dimensionamiento | Sobreexpansión | Sobreexpansión controlada mediante escalabilidad | Interno |  | x |  |  | x |  | 100 | Automático | Oficial de Prevención de Fraude | Diego Larralde | Plan de recuperación | Failover automático | Mitigar (Continuidad de negocio) | Tener servidores espejo | Pruebas de failover | Semestral | Mitigación | Replicación en centros de datos alternos
13 | Incumplimiento de pago de convenios | Riesgo de Financiero | Empresas asociadas incumplen | Comercial | Oportunidad comercial con proveedores alternativos | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Gerente de Innovación y Crecimiento | Elena Fuentes | Uso de software legal | Auditoría de licencias | Mitigar (Propiedad intelectual) | Validar licencias y renovar contratos | Inventario TI | Trimestral | Mitigación | Registro de licencias activas y vigentes
14 | Caída de ingresos por baja demanda | Riesgo de Financiero | Crisis económica | Diversificación limitada | Diversificación de ingresos | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Oficial de Prevención de Fraude | Diego Larralde | Diversificación de ingresos | Nuevos convenios | Mitigar (Estrategia de ingresos) | Integrar servicios adicionales (hoteles, tours) | KPIs financieros | Trimestral | Oportunidad | Diversificación y cross-selling
15 | Riesgo de tipo de cambio | Riesgo de Financiero | Variaciones monetarias | Cumplimiento regulatorio | Cumplimiento regulatorio con coberturas | Externo |  |  | x | x |  |  | 125 | Semi-Automática | Analista de Seguridad | Marcos Ibarra | Monitoreo base de datos | Optimización SQL | Mitigar (Rendimiento) | Indexación, caché y replicación | Logs de consultas | Diario | Mitigación | Optimizar consultas e índices en tiempo real
16 | Incumplimiento normativo de transporte | Riesgo Regulatorio | Cambios en regulaciones locales | Operativo | Operativo con adaptación temprana | Externo |  |  | x |  |  | x | 50 | Automático | Gerente de Logística y Abastecimiento | Andrea Serrano | Marketing digital | Campañas online | Mitigar (Baja visibilidad) | Estrategia SEO y campañas ads | Métricas de tráfico | Mensual | Mitigación | Estrategia digital para mayor adopción
17 | Multas por incumplir protección de datos | Riesgo Regulatorio | No cumplir Ley 19.628 (Chile) | Económico | Estabilidad económica con cumplimiento normativo | Externo |  |  | x |  | x |  | 75 | Automático | Coordinador de Soporte Post-Venta | Gabriel Quintana | Contratar seguros | Cobertura financiera | Transferir (Protección financiera) | Seguros contra pérdidas | Reportes financieros | Anual | Transferencia | Seguro de responsabilidad civil y pérdidas
18 | Riesgo en licencias de software | Riesgo Regulatorio | Uso de librerías sin licencia | Operativo | Operativo con control de licencias | Interno |  |  | x |  |  | x | 50 | Semi-Automática | Jefe de Almacén y Control de Inventarios | Hernán Duarte | Migración a cloud escalable | Uso de Kubernetes | Mitigar (Escalabilidad tecnológica) | Automatizar despliegues en cloud | Logs de escalado | Diario | Mitigación | Arquitectura flexible y escalable
19 | Restricciones migratorias de países | Riesgo Regulatorio | Políticas de visado | Comercial | Oportunidad comercial con asesoría de viajes | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Analista de Pricing y Estrategia Comercial | Claudia Bermúdez | Gestión de precios dinámica | Pricing AI | Mitigar (Competitividad) | Ajuste automático de precios | Comparativa mercado | Mensual | Oportunidad | Pricing dinámico basado en mercado
20 | Poca adopción de usuarios | Riesgo Estrategico | Plataforma poco intuitiva | Comercial | Comercial con mejoras en UX | Mercado |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Gerente de Compras y Proveedores | Santiago Lira | Pruebas de estrés | Testing de carga | Mitigar (Sobrecarga de usuarios) | Ejecutar stress tests | Reportes de rendimiento | Trimestral | Mitigación | Asegurar performance en horas pico
21 | Competencia fuerte en el mercado | Riesgo Estrategico | Nuevos competidores | Ciberseguridad | Ciberseguridad como diferenciador | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Automático | Coordinador de Soporte Post-Venta | Gabriel Quintana | Plan de comunicación | Gestión reputación | Mitigar (Mala reputación) | Estrategia de redes sociales | Métricas de reseñas | Semanal | Mitigación | Respuesta rápida a reseñas negativas
22 | Baja visibilidad de marca | Riesgo Estrategico | Falta de marketing digital | Infraestructura | Infraestructura de marketing digital | Interno |  |  | x |  | x |  | 75 | Automático | Director de Innovación y Desarrollo | Diana Sepúlveda | Auditorías externas | Consultoría legal | Evitar (Multas regulatorias) | Mantenerse actualizado en normativas | Reportes legales | Semestral | Mitigación | Cumplimiento activo con asesoría legal
23 | Falta de alianzas con hoteles | Riesgo Estrategico | Negociaciones no exitosas | Infraestructura | Infraestructura con nuevos convenios | Externo |  |  | x |  | x |  | 75 | Semi-Automática | Administrador de Bases de Datos (DBA) | Federico Alonso | Programas de fidelización | Segmentación clientes | Mitigar (Poca adopción) | Implementar programa de puntos | KPIs de lealtad | Mensual | Oportunidad | Fidelización mediante recompensas
24 | Pérdida de usuarios por mala reputación | Riesgo Estrategico | Malas reseñas online | Ciberseguridad | Diferenciación en ciberseguridad y servicio | Externo |  |  | x |  |  | x | 50 | Automático | Ingeniero de Integraciones y Datos | Luciana Vidal | Monitoreo de transporte | Tracking GPS | Mitigar (Logística) | Seguimiento en tiempo real de buses | Reportes GPS | Diario | Mitigación | GPS en flotas y alertas en tiempo real
25 | Retrasos en convenios con buses | Riesgo Logistico | Negociaciones largas | Infraestructura | Infraestructura con múltiples proveedores | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Gerente de Infraestructura TI | Matías Herrera | Automatizar procesos | ERP interno | Mitigar (Optimización procesos) | Implementar ERP | Auditoría de procesos | Anual | Mitigación | Digitalización de procesos internos
26 | Cancelación de vuelos | Riesgo Logistico | Problemas climáticos | Mantenimiento | Mantenimiento y seguros de viaje | Externo | x |  |  |  |  | x | 125 | Semi-Automática | Gerente de Desarrollo y Arquitectura | Lorena Castillo | Capacitaciones internas | Plan de retención | Mitigar (Rotación de personal) | Programas de beneficios | Reportes de RRHH | Semestral | Mitigación | Programas de motivación y beneficios
27 | Huelgas de transporte | Riesgo Logistico | Conflictos laborales | Operativo | Operativo con planes de contingencia | Externo |  |  | x | x |  |  | 125 | Automático | Administrador de Infraestructura TI | Lucas Ferrer | Monitoreo climático | Alertas meteorológicas | Transferir (Prevención vuelos) | Contratos con aerolíneas backup | Datos climáticos | Diario | Transferencia | Monitoreo climático y proveedores alternos
28 | Retraso en entregas de buses | Riesgo Logistico | Problemas de flota | Operativo | Operativo con empresas backup | Externo |  |  | x | x |  |  | 125 | Semi-Automática | Líder de Desarrollo de Software | Valeria Montes | Inventario software | Sustitución obsoletos | Mitigar (Tecnología actualizada) | Plan de migración | Reporte TI | Trimestral | Mitigación | Migración a software con soporte
29 | Rotación de personal clave | Riesgo Operacional | Desmotivación / sobrecarga | Operativo | Operativo con planes de retención | Interno |  | x |  |  | x |  | 100 | Manual | Director de Estrategia y Negocios | Ricardo Valdivia | Pruebas de integridad | Replicación BD | Mitigar (Consistencia de datos) | Implementar rollback y reconciliación | Alertas BD | Semanal | Mitigación | Replicación automática y rollback seguro
30 | Riesgo en documentación del proyecto | Riesgo Operacional | Entregables incompletos | Operativo | Operativo con control de versiones | Interno |  |  | x |  |  | x | 50 | Semi-Automática | Gerente de Desarrollo y Arquitectura | Lorena Castillo | Inversión en I+D | Innovación continua | Oportunidad (Nuevos mercados) | Crear laboratorios de innovación | Reportes de I+D | Trimestral | Oportunidad | Impulsar innovación en servicios complementarios
31 | Fallo en autenticación de usuarios | Riesgo Tecnológico | Mala implementación de OAuth / SSO | Usuarios no pueden acceder | Fortalecer seguridad con SSO robusto | Operacional | x |  |  | x |  |  | 200 | Automático | CISO (Chief Information Security Officer) | Martín Arce | Reforzar autenticación | Revisar y optimizar OAuth/SSO | Mitigar (Seguridad de accesos) | Migrar a proveedor SSO robusto y agregar MFA | Logs de acceso | Diario | Mitigación | Implementar SSO seguro con MFA obligatorio
32 | Latencia alta en consultas a la base de datos | Riesgo Tecnológico | Consultas SQL mal optimizadas | Lentitud en el sistema | Oportunidad de migrar a bases distribuidas | Operacional | x |  |  | x |  |  | 200 | Semi-Automática | Administrador de Bases de Datos (DBA) | Federico Alonso | Optimizar consultas SQL | Refactorizar queries críticas | Mitigar (Rendimiento) | Migrar a DB distribuida y usar caché | Métricas de latencia | Diario | Mitigación | Optimizar base de datos e implementar caching
33 | Pérdida de sincronización entre sistemas externos | Riesgo Tecnológico | Integración deficiente con APIs de buses o aerolíneas | Información inconsistente | Mejorar middleware de integración | Externo |  | x |  | x |  |  | 150 | Automático | Ingeniero de Integraciones y Datos | Luciana Vidal | Middleware de integración | Implementar colas de mensajes | Mitigar (Consistencia de datos) | Establecer control de sincronización entre APIs | Logs de integración | Semanal | Mitigación | Middleware resiliente con colas y reintentos
34 | Fallo en sistema de notificaciones al cliente | Riesgo Tecnológico | Errores en servidores de mensajería (email, SMS, push) | Usuarios no reciben información clave | Implementar múltiples canales redundantes | Operacional |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Líder de Desarrollo de Software | Valeria Montes | Canales redundantes | Añadir SMS y push | Mitigar (Comunicación robusta) | Activar fallback de notificaciones en múltiples canales | Reporte de entregas | Diario | Mitigación | Garantizar comunicación multicanal redundante
35 | Errores en actualizaciones automáticas del escritorio admin | Riesgo Tecnológico | Parches incompatibles / falta de QA | Caída de la aplicación administrativa | Fortalecer proceso CI/CD y pruebas previas | Interno |  | x |  | x |  |  | 150 | Semi-Automática | Gerente de Desarrollo y Arquitectura | Lorena Castillo | Refuerzo en CI/CD | Pruebas automatizadas | Mitigar (Calidad de actualizaciones) | Añadir rollback automático y entornos de staging | Pipeline CI/CD | Cada despliegue | Mitigación | Automatizar QA y rollback en actualizaciones
36 | Fallo en inicio de sesión web | Riesgo Tecnológico | Errores en autenticación (JWT/OAuth) | Usuarios no pueden ingresar | Implementar login social (Google/Facebook) | Operacional | x |  |  | x |  |  | 200 | Automático | Líder de Desarrollo de Software | Valeria Montes | Autenticación social | Implementar login alternativo | Mitigar (Disponibilidad login) | Añadir login con Google/Facebook como backup | Logs de login | Diario | Mitigación | Asegurar login alternativo en caso de falla
37 | Caída del sistema de pagos online | Riesgo Tecnológico | Interrupción pasarela de pago | Usuarios no completan compras | Integrar múltiples proveedores de pago | Externo | x |  |  | x |  |  | 200 | Semi-Automática | Director de Cumplimiento Legal | Eduardo Salazar | Redundancia de pagos | Integrar múltiples pasarelas | Transferir (Diversificar riesgo) | Configurar fallback a otra pasarela activa | Reporte de transacciones | Diario | Transferencia | Uso de varios proveedores de pago con SLA
38 | Ataques de phishing a usuarios | Riesgo Tecnológico | Enlaces falsos imitando la web oficial | Robo de credenciales | Campañas educativas + detección de dominios falsos | Externo |  | x |  | x |  |  | 150 | Automático | CISO (Chief Information Security Officer) | Martín Arce | Antiphishing | Monitor de dominios falsos | Evitar (Prevención de fraudes) | Activar alertas tempranas y campañas de concienciación | Reportes SOC | Semanal | Mitigación | Monitorear phishing y educar usuarios
39 | Fallo en despliegue de actualizaciones web | Riesgo Tecnológico | Errores en CI/CD al subir nuevas versiones | Interrupción del servicio web | Implementar rollback automático | Interno |  | x |  | x |  |  | 150 | Semi-Automática | Gerente de Desarrollo y Arquitectura | Lorena Castillo | Rollback en despliegue | Automatizar reversión | Mitigar (Continuidad web) | Implementar canary releases y rollback inmediato | Alertas CI/CD | Cada despliegue | Mitigación | Reducir riesgos con rollback automático
40 | Incompatibilidad en dispositivos | Riesgo Tecnológico | Diferentes resoluciones/navegadores | Mala experiencia de usuario | Optimización en diseño | Externo |  | x |  |  | x |  | 100 | Semi-Automática | Líder de UX/UI | Camila Olguín | Diseño responsivo | Testing en móviles | Mitigar (Compatibilidad) | Implementar pruebas cross-device y frameworks responsivos | Reporte QA | Mensual | Mitigación | Asegurar compatibilidad con dispositivos móviles