## Hoja 1
Nivel | Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Supuestos | Restricciones | Consideraciones
1 | 1899-12-31 | Fase de Planificación Inicial | Conjunto de actividades para definir los lineamientos generales, alcance y gestión del proyecto. | Se cuenta con tiempo y recursos para planificación inicial. | Todo debe aprobarse antes de pasar a análisis y diseño. | La fase guía el marco de trabajo completo.
2 | 2025-01-01 | Elaboración del Acta de Constitución | Documento que formaliza el inicio del proyecto, define objetivos, alcance y responsables. | Stakeholders disponibles para revisión. | Debe aprobarse antes de continuar. | Requiere consenso gerencial.
2 | 2025-02-01 | EDT – Hitos de Desarrollo y Diccionario | Desglose jerárquico de entregables y su definición. | Se dispone de lineamientos de dirección. | Debe reflejar todo el proyecto. | Actualizar constantemente.
2 | 2025-03-01 | Carta Gantt | Cronograma detallado con actividades, tiempos y dependencias. | Se conocen las duraciones estimadas. | Debe estar lista al inicio. | Debe revisarse periódicamente.
2 | 2025-04-01 | Definición de Responsabilidades (RACI) | Matriz que asigna roles y responsabilidades. | Roles definidos y aceptados. | Todos los miembros deben estar cubiertos. | Mantenerla alineada con el equipo.
2 | 2025-05-01 | Matriz de Riesgos | Identificación de riesgos con impacto y probabilidad. | Acceso a información histórica. | Requiere actualización constante. | Integrar en la gestión del proyecto.
2 | 2025-06-01 | Plan de Pruebas Inicial | Estrategia preliminar de pruebas y validaciones. | Alcance inicial definido. | Se limita a requerimientos iniciales. | Base para pruebas finales.
1 | 1900-01-01 | Fase de Análisis y Diseño | Actividades de levantamiento de requerimientos, modelos, planes y diseño de la solución. | Stakeholders disponibles para entrevistas. | Depende de la aprobación de fase 1. | La calidad del diseño impacta construcción.
2 | 2025-01-02 | Documento ERS | Especificación detallada de requerimientos funcionales y no funcionales. | Usuarios colaboran. | Debe estar completo antes de diseño. | Revisiones periódicas.
2 | 2025-02-02 | Casos de Uso UML | Modelado de interacciones del sistema con actores externos. | Requerimientos claros. | Basado en ERS. | Apoyar con validación de usuarios.
2 | 2025-03-02 | Plan de Costos | Estimación de costos por fases, roles y recursos. | Tarifas definidas. | Sujeto al presupuesto. | Revisar ante cambios de alcance.
2 | 2025-04-02 | Mockups Interfaz | Prototipos visuales del sistema. | Herramientas disponibles. | Limitado a alcance definido. | Iterar con validaciones tempranas.
2 | 2025-05-02 | Definición Actividades (EDT extendida) | Detalle ampliado de la EDT con actividades específicas. | Se cuenta con la EDT inicial. | Debe ser coherente con WBS inicial. | Útil para control detallado.
2 | 2025-06-02 | Plan de Riesgos | Actualización y expansión de la matriz de riesgos. | Riesgos iniciales ya levantados. | Debe incluir análisis cuantitativo. | Integrar con plan de comunicación.
2 | 2025-07-02 | Plan de Comunicación | Estrategia de flujos de información. | Canales definidos. | Todos los actores deben participar. | Usar herramientas colaborativas.
2 | 2025-08-02 | Plan de Adquisiciones | Identificación de recursos externos necesarios. | Presupuesto aprobado. | Limitado a mercado disponible. | Incluir cláusulas de respaldo.
2 | 2025-09-02 | Modelo de Proceso de Negocio (TO-BE) | Representación del proceso futuro tras el sistema. | Usuarios disponibles. | Basado en procesos actuales. | Validar con negocio.
2 | 2025-10-02 | Diagrama Arquitectura del Sistema | Representación de componentes y relaciones. | Herramientas de modelado disponibles. | Basado en ERS. | Considerar buenas prácticas.
2 | 2025-11-02 | Plan de Calidad | Estrategia de aseguramiento de calidad. | Estándares definidos. | Debe seguir normas. | Incluir métricas claras.
2 | 2025-12-02 | Diagrama de Actividad UML | Flujo detallado de procesos del sistema. | Requerimientos claros. | Basado en ERS. | Revisión con analistas.
2 | 2.13 | Modelo Entidad-Relación | Modelo conceptual de datos. | Requerimientos disponibles. | Debe estar normalizado. | Revisar con DBA.
2 | 2.14 | Modelo Relacional Normalizado | Conversión del modelo E-R en tablas normalizadas. | Se cuenta con modelo E-R. | Cumplir 3FN mínimo. | Validar con consultas de prueba.
2 | 2.15 | Diccionario de Datos | Definición de atributos de datos. | Modelo relacional definido. | Debe ser completo. | Mantener actualizado.
2 | 2.16 | Diagrama de Clases | Modelado de clases, atributos y relaciones. | ERS aprobado. | Basado en UML estándar. | Revisar con arquitecto.
1 | 1900-01-02 | Fase de Construcción | Desarrollo del sistema, base de datos y control del proyecto. | Recursos técnicos disponibles. | Depende del diseño aprobado. | Dividir en iteraciones.
2 | 2025-01-03 | Implementación del Ambiente | Configuración de servidores y entorno de desarrollo. | Hardware y software disponibles. | Debe estar listo antes de programación. | Verificar compatibilidad.
2 | 2025-02-03 | Creación BD, Tablas y Scripts | Implementación física de la base de datos. | Modelo relacional aprobado. | Cumplir estándares de seguridad. | Revisar con DBA.
2 | 2025-03-03 | Minuta de Control de Programación | Registro de avances y tareas. | Equipo reporta estado. | Debe ser periódico. | Usar herramientas ágiles.
2 | 2025-04-03 | Matriz Seguimiento y Status | Herramienta de control de progreso. | Datos actualizados. | Debe alinearse al cronograma. | Mantener automatizada.
2 | 2025-05-03 | Verificación de Alcances | Revisión de entregables desarrollados. | Criterios claros. | Basado en ERS. | Validar con stakeholders.
2 | 2025-06-03 | Matriz de Gestión y Control de Cambios | Registro formal de solicitudes de cambio. | Canal definido. | Debe estar centralizada. | Aprobar vía comité de cambios.
1 | 1900-01-03 | Fase de Implementación y Cierre | Actividades para desplegar, probar y cerrar el proyecto. | Ambiente de producción disponible. | Depende de pruebas previas. | Realizar piloto antes del cierre.
2 | 2025-01-04 | Plan de Pruebas Final | Estrategia definitiva de validación. | Casos de prueba listos. | Debe cubrir todos los requisitos. | Incluir pruebas de carga.
2 | 2025-02-04 | Ejecución de Pruebas | Validación en ambiente real. | Datos de prueba disponibles. | Debe cumplir plazos. | Documentar resultados.
2 | 2025-03-04 | Reporte de Estatus Final | Informe del estado global del proyecto. | Toda la información recopilada. | Debe ser validado. | Servirá de base para cierre.
2 | 2025-04-04 | Plan de Implantación | Estrategia de despliegue en producción. | Usuarios disponibles. | Debe minimizar interrupciones. | Desplegar por fases.
2 | 2025-05-04 | Plan de Soporte y Mantención | Estrategia de mantenimiento post-implementación. | Recursos definidos. | Limitado al alcance del proyecto. | Incluir plan de contingencia.
2 | 2025-06-04 | Plan de Capacitación | Plan de formación para usuarios y administradores. | Usuarios disponibles. | Tiempo limitado para capacitaciones. | Capacitación práctica.
2 | 2025-07-04 | Manuales de Usuario y Administrador | Documentación técnica y funcional del sistema. | Herramientas de documentación disponibles. | Deben ser claros y completos. | Revisar con usuarios.
2 | 2025-08-04 | Informe de Cierre | Documento final que valida cumplimiento de objetivos. | Información consolidada. | Debe estar validado por dirección. | Sirve como base para lecciones aprendidas.