## MATRIZ
ID RIESGO | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Acción de Mitigación | Responsable
Desarrollo (Riesgos Tecnológicos y de Plataforma)
1 | Fallo en la integración con aerolíneas (APIs) | Desarrollo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Implementar pruebas automáticas y fallback de APIs | Ingeniero de Integraciones y Datos
2 | Caída del sistema en horas pico | Desarrollo | 4 (Alto) | 3 (Crítica) | Balanceo de carga, monitoreo en tiempo real y escalado automático | Líder de Desarrollo de Software
3 | Pérdida de datos de usuarios | Desarrollo | 3 (Medio) | 4 (Catastrófica) | Implementar copias de seguridad automáticas y cifrado | CTO
4 | Fuga de información confidencial | Desarrollo | 3 (Medio) | 4 (Catastrófica) | Reforzar control de accesos, MFA y auditorías de seguridad | CISO
5 | Vulnerabilidades en escritorio admin | Desarrollo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Aplicar actualizaciones automáticas y escaneo de vulnerabilidades | Equipo SOC
6 | Fallo en autenticación OAuth / SSO | Desarrollo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Implementar SSO robusto y pruebas de seguridad | CISO
7 | Latencia alta en consultas a la base de datos | Desarrollo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Optimizar consultas SQL y usar índices adecuados | DBA
8 | Pérdida de sincronización entre sistemas externos | Desarrollo | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Usar middleware para sincronización y alertas de error | Ingeniero de Integraciones
9 | Fallo en sistema de notificaciones | Desarrollo | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Implementar redundancia en servidores de correo y push | Líder de Desarrollo
10 | Error en despliegue de actualizaciones web | Desarrollo | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Habilitar rollback automático y entorno de pruebas | Gerente de Arquitectura
Proyecto (Riesgos Financieros, Regulatorios y Operativos Internos)
11 | Estafas en pagos externos | Proyecto | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Validación antifraude, monitoreo de transacciones y seguros | Gerente Financiero
12 | Costos de infraestructura elevados | Proyecto | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Optimizar uso en la nube, implementar autoescalado | CFO
13 | Incumplimiento de pago de convenios | Proyecto | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | Monitorear convenios y definir alertas automáticas | Gerente de Innovación
14 | Riesgo de tipo de cambio | Proyecto | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Contratar coberturas financieras (hedging) | CFO
15 | Rotación de personal clave | Proyecto | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Implementar planes de retención y capacitación | Director de Estrategia
16 | Riesgo en documentación del proyecto | Proyecto | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Estandarizar documentación en repositorios compartidos | Gerente de Arquitectura
17 | Baja visibilidad de marca | Proyecto | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Implementar estrategia digital y SEO | Directora de Marketing
18 | Errores en reportes administrativos | Proyecto | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | Validar generación automática y revisión cruzada | Líder QA
19 | Retrasos en cierres de sprint | Proyecto | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Mejorar gestión ágil y revisión semanal | Scrum Master
20 | Retrasos en entrega de componentes | Proyecto | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Planificación anticipada y revisión de dependencias | Gerente de Proyecto
Externo (Riesgos Logísticos, de Mercado y Entorno)
21 | Cancelación de vuelos | Externo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Establecer convenios con múltiples aerolíneas | Gerente de Logística
22 | Huelgas de transporte | Externo | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Definir rutas alternativas y convenios con otros transportes | Gerente de Logística
23 | Poca adopción de usuarios | Externo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Rediseñar UX/UI y fortalecer marketing | Líder UX/UI
24 | Competencia fuerte en el mercado | Externo | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Diferenciación por servicio y precios competitivos | Director Comercial
25 | Falta de alianzas con hoteles | Externo | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | Establecer nuevos convenios y contratos | Coordinador de Ventas
26 | Restricciones migratorias de países | Externo | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | Proveer asistencia y documentación anticipada | Gerente Legal
27 | Estafas a turistas extranjeros | Externo | 2 (Bajo) | 4 (Catastrófica) | Integrar sistema de validación de agencias y pagos seguros | Director de Seguridad
28 | Problemas climáticos que afectan viajes | Externo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Seguimiento meteorológico y notificaciones automáticas | Gerente de Operaciones
29 | Cambios en normativas locales | Externo | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | Mantener asesoría legal permanente | Director Legal
30 | Crisis económica o baja demanda | Externo | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | Diversificar mercados y promociones | CFO

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto