## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
| DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación Inicial |  | Jefe de Proyecto | Programador Frontend | Tester QA | Arquitecto de Software | Programador Backend | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución del Proyecto | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | Jefe de Proyecto | Juan Paillán
EDT – Hitos de Desarrollo y Diccionario | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Programador Frontend | Almendra Pavez
Carta Gantt | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | Tester QA | Felipe Lorca
Definición de Responsabilidades (RACI) | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz
Matriz de Riesgos | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | Programador Backend | Michael Rubio
Plan de Pruebas Inicial | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Programador Frontend | Tester QA | Arquitecto de Software | Programador Backend
Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 2
Casos de Uso Específicos (UML) | 3 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2
Plan de Costos | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
Mockups – Interfaz Completa del Sistema | 4 | 4 | 12 | 0 | 6 | 0
Definición de Actividades Detalladas (EDT extendida) | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0
Plan de Riesgos | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0
Plan de Comunicación | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Plan de Adquisiciones | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Modelo de Proceso de Negocio (TO-BE) | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0
Diagrama de Arquitectura del Sistema | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0
Plan de Calidad | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0
Diagrama de Actividad (UML) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0
Modelo Entidad-Relación (E-R) | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10
Modelo Relacional Normalizado | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8
Diccionario de Datos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6
Diagrama de Clases | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4
Fase de Construcción |  | Jefe de Proyecto | Programador Frontend | Tester QA | Arquitecto de Software | Programador Backend
Implementación del Ambiente de Desarrollo | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6
Creación de Base de Datos, Tablas y Scripts | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22
Minuta de Control de Programación | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Matriz de Seguimiento y Status del Proyecto | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Verificación de Alcances | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0
Matriz de Gestión y Control de Cambios | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Programador Frontend | Tester QA | Arquitecto de Software | Programador Backend
Plan de Pruebas Final | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0
Ejecución de Pruebas y Corrección de Defectos | 10 | 4 | 8 | 32 | 4 | 16
Reporte de Estatus Final del Proyecto | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0
Plan de Implantación (Deploy) | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8
Plan de Soporte y Mantención | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0
Plan de Capacitación | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
Manual de Usuario y Manual de Administrador | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2
Informe de Cierre del Proyecto | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Juan Paillán | 12222 | 42 | 513324 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
PF | Programador Frontend | Almendra Pavez | 6667 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Juan Paillán | 12222.2222 | 2200000
QA | Tester QA | Felipe Lorca | 5000 | 4 | 20000 | Programador Frontend | Almendra Pavez | 6666.6667 | 1200000
AS | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz | 9056 | 34 | 307904 | Tester QA | Felipe Lorca | 5000 | 900000
PB | Programador Backend | Michael Rubio | 6667 | 0 | 0 | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz | 9055.5556 | 1630000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 841228 | Programador Backend | Michael Rubio | 6666.6667 | 1200000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Juan Paillán | 12222 | 59 | 721098 | Jefe de Proyecto | 2187738
PF | Programador Frontend | Almendra Pavez | 6667 | 18 | 120006 | Programador Frontend | 266680
QA | Tester QA | Felipe Lorca | 5000 | 2 | 10000 | Tester QA | 240000
AS | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz | 9056 | 121 | 1095776 | Arquitecto de Software | 1765920
PB | Programador Backend | Michael Rubio | 6667 | 32 | 213344 | Programador Backend | 573362
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 2160224 | TOTAL HH | 5033700
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Juan Paillán | 12222 | 36 | 439992 | Fase de Planificación Inicial | 841228
PF | Programador Frontend | Almendra Pavez | 6667 | 6 | 40002 | Fase de Análisis y Diseño | 2160224
QA | Tester QA | Felipe Lorca | 5000 | 2 | 10000 | Fase de Construcción | 821566
AS | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz | 9056 | 16 | 144896 | Fase de Implementación y Cierre | 1210682
PB | Programador Backend | Michael Rubio | 6667 | 28 | 186676 | TOTAL HH FASES | 5033700
| TOTAL FASE CONSTRUCCION |  |  |  | 821566
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE | Margen | 120%
JP | Jefe de Proyecto | Juan Paillán | 12222 | 42 | 513324 | UTILIDAD | 6040440
PF | Programador Frontend | Almendra Pavez | 6667 | 16 | 106672 | PRECIO FINAL | 11074140
QA | Tester QA | Felipe Lorca | 5000 | 40 | 200000
AS | Arquitecto de Software | Sebastián Muñoz | 9056 | 24 | 217344
PB | Programador Backend | Michael Rubio | 6667 | 26 | 173342
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE |  |  |  | 1210682

## Diccionario EDT
Nivel | Código EDT | Nombre de elemento | Definición | Supuestos | Restricciones | Riesgos | Consideraciones
1 | 1 | Fase de Planificación Inicial | Conjunto de actividades para definir los lineamientos generales, alcance y gestión del proyecto. | Se cuenta con tiempo y recursos para planificación inicial. | Todo debe aprobarse antes de pasar a análisis y diseño. | Falta de claridad inicial puede afectar fases posteriores. | La fase guía el marco de trabajo completo.
2 | 2025-01-01 | Elaboración del Acta de Constitución | Documento que formaliza el inicio del proyecto, define objetivos, alcance y responsables. | Stakeholders disponibles para revisión. | Debe aprobarse antes de continuar. | Retraso en validación. | Requiere consenso gerencial.
2 | 2025-02-01 | EDT – Hitos de Desarrollo y Diccionario | Desglose jerárquico de entregables y su definición. | Se dispone de lineamientos de dirección. | Debe reflejar todo el proyecto. | Omisiones en la EDT impactan en control. | Actualizar constantemente.
2 | 2025-03-01 | Carta Gantt | Cronograma detallado con actividades, tiempos y dependencias. | Se conocen las duraciones estimadas. | Debe estar lista al inicio. | Subestimación de tiempos. | Debe revisarse periódicamente.
2 | 2025-04-01 | Definición de Responsabilidades (RACI) | Matriz que asigna roles y responsabilidades. | Roles definidos y aceptados. | Todos los miembros deben estar cubiertos. | Confusión en responsabilidades. | Mantenerla alineada con el equipo.
2 | 2025-05-01 | Matriz de Riesgos | Identificación de riesgos con impacto y probabilidad. | Acceso a información histórica. | Requiere actualización constante. | Riesgos no identificados. | Integrar en la gestión del proyecto.
2 | 2025-06-01 | Plan de Pruebas Inicial | Estrategia preliminar de pruebas y validaciones. | Alcance inicial definido. | Se limita a requerimientos iniciales. | Cambios posteriores impactan. | Base para pruebas finales.
1 | 2 | Fase de Análisis y Diseño | Actividades de levantamiento de requerimientos, modelos, planes y diseño de la solución. | Stakeholders disponibles para entrevistas. | Depende de la aprobación de fase 1. | Requerimientos mal definidos. | La calidad del diseño impacta construcción.
2 | 2025-01-02 | Documento ERS | Especificación detallada de requerimientos funcionales y no funcionales. | Usuarios colaboran. | Debe estar completo antes de diseño. | Omisiones críticas. | Revisiones periódicas.
2 | 2025-02-02 | Casos de Uso UML | Modelado de interacciones del sistema con actores externos. | Requerimientos claros. | Basado en ERS. | Mal modelado genera errores posteriores. | Apoyar con validación de usuarios.
2 | 2025-03-02 | Plan de Costos | Estimación de costos por fases, roles y recursos. | Tarifas definidas. | Sujeto al presupuesto. | Costos subestimados. | Revisar ante cambios de alcance.
2 | 2025-04-02 | Mockups Interfaz | Prototipos visuales del sistema. | Herramientas disponibles. | Limitado a alcance definido. | Expectativas irreales de usuarios. | Iterar con validaciones tempranas.
2 | 2025-05-02 | Definición Actividades (EDT extendida) | Detalle ampliado de la EDT con actividades específicas. | Se cuenta con la EDT inicial. | Debe ser coherente con WBS inicial. | Omisiones en actividades. | Útil para control detallado.
2 | 2025-06-02 | Plan de Riesgos | Actualización y expansión de la matriz de riesgos. | Riesgos iniciales ya levantados. | Debe incluir análisis cuantitativo. | Riesgos nuevos no detectados. | Integrar con plan de comunicación.
2 | 2025-07-02 | Plan de Comunicación | Estrategia de flujos de información. | Canales definidos. | Todos los actores deben participar. | Mala comunicación. | Usar herramientas colaborativas.
2 | 2025-08-02 | Plan de Adquisiciones | Identificación de recursos externos necesarios. | Presupuesto aprobado. | Limitado a mercado disponible. | Retraso en proveedores. | Incluir cláusulas de respaldo.
2 | 2025-09-02 | Modelo de Proceso de Negocio (TO-BE) | Representación del proceso futuro tras el sistema. | Usuarios disponibles. | Basado en procesos actuales. | Mal modelado afecta sistema. | Validar con negocio.
2 | 2025-10-02 | Diagrama Arquitectura del Sistema | Representación de componentes y relaciones. | Herramientas de modelado disponibles. | Basado en ERS. | Arquitectura no escalable. | Considerar buenas prácticas.
2 | 2025-11-02 | Plan de Calidad | Estrategia de aseguramiento de calidad. | Estándares definidos. | Debe seguir normas. | Defectos no detectados. | Incluir métricas claras.
2 | 2025-12-02 | Diagrama de Actividad UML | Flujo detallado de procesos del sistema. | Requerimientos claros. | Basado en ERS. | Omisiones en diagramas. | Revisión con analistas.
2 | 2.13 | Modelo Entidad-Relación | Modelo conceptual de datos. | Requerimientos disponibles. | Debe estar normalizado. | Errores en relaciones. | Revisar con DBA.
2 | 2.14 | Modelo Relacional Normalizado | Conversión del modelo E-R en tablas normalizadas. | Se cuenta con modelo E-R. | Cumplir 3FN mínimo. | Anomalías en diseño. | Validar con consultas de prueba.
2 | 2.15 | Diccionario de Datos | Definición de atributos de datos. | Modelo relacional definido. | Debe ser completo. | Inconsistencias de datos. | Mantener actualizado.
2 | 2.16 | Diagrama de Clases | Modelado de clases, atributos y relaciones. | ERS aprobado. | Basado en UML estándar. | Errores en relaciones. | Revisar con arquitecto.
1 | 3 | Fase de Construcción | Desarrollo del sistema, base de datos y control del proyecto. | Recursos técnicos disponibles. | Depende del diseño aprobado. | Retrasos en desarrollo. | Dividir en iteraciones.
2 | 2025-01-03 | Implementación del Ambiente | Configuración de servidores y entorno de desarrollo. | Hardware y software disponibles. | Debe estar listo antes de programación. | Fallos en infraestructura. | Verificar compatibilidad.
2 | 2025-02-03 | Creación BD, Tablas y Scripts | Implementación física de la base de datos. | Modelo relacional aprobado. | Cumplir estándares de seguridad. | Errores de diseño impactan. | Revisar con DBA.
2 | 2025-03-03 | Minuta de Control de Programación | Registro de avances y tareas. | Equipo reporta estado. | Debe ser periódico. | Poca disciplina en reportes. | Usar herramientas ágiles.
2 | 2025-04-03 | Matriz Seguimiento y Status | Herramienta de control de progreso. | Datos actualizados. | Debe alinearse al cronograma. | Desactualización. | Mantener automatizada.
2 | 2025-05-03 | Verificación de Alcances | Revisión de entregables desarrollados. | Criterios claros. | Basado en ERS. | Omisión de requisitos. | Validar con stakeholders.
2 | 2025-06-03 | Matriz de Gestión y Control de Cambios | Registro formal de solicitudes de cambio. | Canal definido. | Debe estar centralizada. | Cambios no controlados. | Aprobar vía comité de cambios.
1 | 4 | Fase de Implementación y Cierre | Actividades para desplegar, probar y cerrar el proyecto. | Ambiente de producción disponible. | Depende de pruebas previas. | Errores en despliegue. | Realizar piloto antes del cierre.
2 | 2025-01-04 | Plan de Pruebas Final | Estrategia definitiva de validación. | Casos de prueba listos. | Debe cubrir todos los requisitos. | Defectos tardíos. | Incluir pruebas de carga.
2 | 2025-02-04 | Ejecución de Pruebas | Validación en ambiente real. | Datos de prueba disponibles. | Debe cumplir plazos. | Errores críticos. | Documentar resultados.
2 | 2025-03-04 | Reporte de Estatus Final | Informe del estado global del proyecto. | Toda la información recopilada. | Debe ser validado. | Datos incompletos. | Servirá de base para cierre.
2 | 2025-04-04 | Plan de Implantación | Estrategia de despliegue en producción. | Usuarios disponibles. | Debe minimizar interrupciones. | Fallos en producción. | Desplegar por fases.
2 | 2025-05-04 | Plan de Soporte y Mantención | Estrategia de mantenimiento post-implementación. | Recursos definidos. | Limitado al alcance del proyecto. | Incidencias no previstas. | Incluir plan de contingencia.
2 | 2025-06-04 | Plan de Capacitación | Plan de formación para usuarios y administradores. | Usuarios disponibles. | Tiempo limitado para capacitaciones. | Baja adopción. | Capacitación práctica.
2 | 2025-07-04 | Manuales de Usuario y Administrador | Documentación técnica y funcional del sistema. | Herramientas de documentación disponibles. | Deben ser claros y completos. | Mala redacción dificulta uso. | Revisar con usuarios.
2 | 2025-08-04 | Informe de Cierre | Documento final que valida cumplimiento de objetivos. | Información consolidada. | Debe estar validado por dirección. | Rechazo del cierre. | Sirve como base para lecciones aprendidas.