## Cambios del Sistema Web
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-01 | Product Owner | 2025-09-05 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Implementar autenticación SSO con Google | RF-01 | CU001 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-02 | QA Tester | 2025-09-10 | Corrección | Urgente | Medio | Corregir error en validación de formulario de registro. | RF-03 | CU003 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-03 | Líder UX/UI | 2025-09-15 | Mejora | Normal | Alto | Rediseñar la interfaz principal para mejorar la usabilidad. | RF-04 | CU004 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-04 | Cliente externo | 2025-09-18 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Incluir opción de recuperación de contraseña vía SMS. | RF-02 | CU001 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-05 | Analista Funcional | 2025-09-22 | Mejora | Normal | Medio | Añadir filtro de eventos por país y ciudad. | RF-04 | CU004 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-06 | Gerente de Proyecto | 2025-09-25 | Corrección | Urgente | Alto | Solucionar fallas en carga de itinerario en el panel del usuario. | RF-07 | CU006 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-07 | QA Tester | 2025-09-27 | Corrección | Normal | Medio | Corregir error de visualización en el historial de viajes. | RF-04 | CU004 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-08 | Desarrollador Frontend | 2025-09-30 | Mejora | Normal | Medio | Agregar paginación en la lista de eventos. | RF-04 | CU004 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-09 | Product Owner | 2025-10-02 | Mejora | Crítico | Alto | Integrar recomendaciones automáticas de alojamiento. | RF-07 | CU006 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-10 | Líder de Desarrollo | 2025-10-03 | Corrección | Urgente | Medio | Ajustar problema con conexión a la API de vuelos externos. | RF-06 | CU006 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-11 | Cliente externo | 2025-10-04 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Añadir notificaciones por correo para cambios de viaje. | RF-08 | CU006 | Implementación | Medio | Aceptado
SC-12 | QA Tester | 2025-10-05 | Corrección | Normal | Medio | Corregir el formato de fechas en la vista de itinerario. | RF-08 | CU006 | Pruebas | Bajo | Aceptado
SC-13 | Product Owner | 2025-10-06 | Mejora | Normal | Alto | Mejorar rendimiento en carga inicial del sitio web. | RF-01 | CU001 | Optimización | Alto | Aceptado
SC-14 | Product Owner | 2025-10-07 | Mejora | Crítico | Alto | Incorporar chat en línea con soporte 24/7 para usuarios. | RF-16 | CU014 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-15 | Líder UX/UI | 2025-10-08 | Mejora | Normal | Medio | Ajustar diseño responsive en dispositivos móviles pequeños. | RF-04 | CU004 | Optimización | Medio | Aceptado
SC-16 | QA Tester | 2025-10-09 | Corrección | Urgente | Medio | Solucionar bug que duplica itinerarios en el historial del usuario. | RF-07 | CU006 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-17 | Cliente Externo | 2025-10-10 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Añadir opción de visualizar reservas pasadas con detalle completo. | RF-06 | CU005 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-18 | Gerente de Proyecto | 2025-10-11 | Mejora | Normal | Alto | Implementar integración con Google Maps para ubicación en tiempo real. | RF-09 | CU008 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-19 | Líder UX/UI | 2025-10-15 | Mejora | Normal | Alto | Implementar login en modal | RF-01 | CU001 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-20 | Product Owner | 2025-10-17 | Mejora | Crítico | Alto | Aplicar colores corporativos oficiales en toda la UI | RF-04 | CU004 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-21 | Frontend Dev | 2025-10-20 | Mejora | Normal | Medio | Ajustar componentes UI a nueva paleta corporativa | RF-04 | CU004 | Desarrollo | Bajo | Aceptado
SC-22 | CTO | 2025-10-22 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Implementar API principal de AirLink (vuelos + buses) | RF-09 | CU008 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-23 | QA Tester | 2025-10-24 | Corrección | Urgente | Medio | Corregir errores al consumir endpoints externos | RF-09 | CU008 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-24 | Líder UX/UI | 2025-10-25 | Mejora | Normal | Medio | Ajustes responsive finales para móviles | RF-04 | CU004 | Optimización | Medio | Aceptado
SC-25 | Gerente de Proyecto | 2025-10-28 | Mejora | Crítico | Alto | Integración del conector de viajes (sincronización destino) | RF-11 | CU010 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-26 | Product Owner | 2025-10-30 | Mejora | Normal | Alto | Optimización de tiempos de carga en Home | RF-01 | CU001 | Optimización | Medio | Aceptado
SC-27 | QA Tester | 2025-11-01 | Corrección | Urgente | Medio | Error en modal de login en Safari | RF-01 | CU001 | Pruebas | Bajo | Aceptado
SC-28 | Líder Técnico | 2025-11-04 | Mejora | Normal | Alto | Implementar accesibilidad WCAG nivel AA | RF-04 | CU004 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-29 | CISO | 2025-11-06 | Corrección | Urgente | Alto | Ajustar seguridad del login (tokens, expiración, cifrado) | RF-01 | CU001 | Seguridad | Alto | Aceptado
SC-30 | Cliente Externo | 2025-11-10 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Seguimiento en tiempo real del vehículo | RF-09 | CU008 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-31 | Analista de Negocios | 2025-11-14 | Mejora | Normal | Medio | Integración de tarifas dinámicas | RF-15 | CU013 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-32 | QA Tester | 2025-11-18 | Corrección | Urgente | Medio | Corrección en itinerarios al usar conector de viajes | RF-11 | CU010 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-33 | Líder UX/UI | 2025-11-21 | Mejora | Normal | Medio | Ajustar UI final con estilos corporativos definitivos | RF-04 | CU004 | Optimización | Bajo | Aceptado

## Cambios del Sistema Escritorio
Matriz Control de Cambio
ID | Solicitante Cliente/ Cargo | Fecha de solicitud | Tipo de Cambio: -Solicitud Cliente=SC -Corrección=C | Nivel de urgencia del cambio: Crítico - Urgente - Necesario | Importancia del cambio Alto-Medio-Bajo | Descripción del cambio | Requerimiento Relacionado RF-N° | Caso de Uso Relacionado CU-N° | Fase del Proyecto en que se Aplica | Impacto Alto-Medio-Bajo | Aprobación: Aceptado-Rechazado
SC-1 | Administrador del Sistema | 2025-09-05 | Mejora | Crítico | Alto | Agregar módulo de estadísticas de ventas diarias. | RF-10 | CU009 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-2 | QA Tester | 2025-09-08 | Corrección | Urgente | Medio | Corregir errores en visualización de KPI en dashboard. | RF-10 | CU009 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-3 | Líder de Desarrollo | 2025-09-10 | Mejora | Normal | Alto | Implementar exportación de reportes a PDF y Excel. | RF-12 | CU012 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-4 | Analista de Negocios | 2025-09-12 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Añadir campo “tipo de convenio” en empresas asociadas. | RF-11 | CU010 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-5 | Gerente de Operaciones | 2025-09-15 | Mejora | Normal | Medio | Automatizar generación de reportes de rendimiento. | RF-12 | CU012 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-6 | QA Tester | 2025-09-17 | Corrección | Urgente | Alto | Corregir validaciones erróneas en formulario de usuarios. | RF-13 | CU011 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-7 | Product Owner | 2025-09-19 | Mejora | Crítico | Alto | Añadir filtros avanzados de búsqueda en usuarios y empresas. | RF-11 | CU010 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-8 | Líder Técnico | 2025-09-22 | Mejora | Normal | Medio | Integrar autenticación de dos factores para administradores. | RF-08 | CU007 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-9 | QA Tester | 2025-09-25 | Corrección | Normal | Medio | Ajustar bug en cierre de sesión del administrador. | RF-09 | CU008 | Pruebas | Bajo | Aceptado
SC-10 | Cliente Interno | 2025-09-27 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Permitir asignar múltiples roles a un mismo usuario. | RF-13 | CU011 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-11 | Desarrollador Backend | 2025-09-30 | Mejora | Normal | Medio | Implementar logs de auditoría para seguimiento de cambios. | RF-15 | CU013 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-12 | QA Tester | 2025-10-02 | Corrección | Normal | Medio | Corregir error en actualización de asignaciones. | RF-14 | CU013 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-13 | Gerente de Proyecto | 2025-10-04 | Mejora | Urgente | Alto | Mejorar rendimiento de consultas SQL en módulo reportes. | RF-12 | CU012 | Optimización | Alto | Aceptado
SC-14 | Analista de Negocios | 2025-10-07 | Mejora | Normal | Alto | Agregar módulo de seguimiento de incidencias en convenios. | RF-17 | CU015 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-15 | Administrador del Sistema | 2025-10-08 | Corrección | Urgente | Medio | Solucionar error en generación automática de informes mensuales. | RF-12 | CU012 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-16 | Gerente de Tecnología | 2025-10-09 | Mejora | Normal | Alto | Incluir control de acceso por nivel de privilegios. | RF-08 | CU007 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-17 | QA Tester | 2025-10-10 | Corrección | Normal | Medio | Corregir error en actualización de perfil de usuario interno. | RF-13 | CU011 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-18 | Director de Operaciones | 2025-10-11 | Mejora | Crítico | Alto | Agregar función de generación automática de reportes semanales. | RF-12 | CU012 | Implementación | Alto | Aceptado
SC-19 | Líder UX/UI | 2025-10-15 | Mejora | Normal | Medio | Actualizar paleta de colores corporativos en panel administrador | RF-11 | CU010 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-20 | Administrador del Sistema | 2025-10-17 | Mejora | Crítico | Alto | Implementar nuevo diseño para el dashboard principal (UI/UX renovado) | RF-10 | CU009 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-21 | QA Tester | 2025-10-20 | Corrección | Urgente | Medio | Corregir errores en validación de campos en CRUD Empresas | RF-11 | CU010 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-22 | Gerente de Proyecto | 2025-10-22 | Mejora | Normal | Alto | Agregar módulo de reportes gráficos para empresas asociadas | RF-12 | CU012 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-23 | Product Owner | 2025-10-24 | Mejora | Crítico | Alto | Implementar generación automática de informes PDF de roles asignados | RF-13 | CU011 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-24 | Analista Funcional | 2025-10-26 | Mejora | Normal | Medio | Agregar buscador avanzado en gestión de roles y permisos | RF-13 | CU011 | Optimización | Medio | Aceptado
SC-25 | Desarrollador Backend | 2025-10-27 | Corrección | Urgente | Alto | Corregir inconsistencias en los reportes mensuales generados | RF-12 | CU012 | Pruebas | Alto | Aceptado
SC-26 | Líder Técnico | 2025-10-29 | Mejora | Normal | Alto | Optimizar tiempos de carga del panel de administración | RF-10 | CU009 | Optimización | Medio | Aceptado
SC-27 | QA Tester | 2025-10-31 | Corrección | Normal | Medio | Corregir error al actualizar datos de empresas con convenios | RF-11 | CU010 | Pruebas | Medio | Aceptado
SC-28 | Administrador del Sistema | 2025-11-02 | Mejora | Crítico | Alto | Implementar vista previa de reportes antes de exportar | RF-12 | CU012 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-29 | Gerente de Tecnología | 2025-11-04 | Mejora | Normal | Alto | Integrar autenticación fuerte para usuarios internos (MFA escritorio) | RF-08 | CU007 | Desarrollo | Alto | Aceptado
SC-30 | Product Owner | 2025-11-06 | Mejora | Normal | Medio | Añadir sección para gestión de logs visuales del sistema | RF-15 | CU013 | Desarrollo | Medio | Aceptado
SC-31 | Director de Operaciones | 2025-11-09 | Solicitud Cliente | Crítico | Alto | Agregar reporte automatizado de rendimiento de convenios | RF-17 | CU015 | Implementación | Alto | Aceptado
SC-32 | Analista de Negocios | 2025-11-11 | Mejora | Normal | Alto | Actualizar interfaz del módulo de asociaciones con nuevo layout corporativo | RF-11 | CU010 | Diseño | Medio | Aceptado
SC-33 | QA Tester | 2025-11-13 | Corrección | Urgente | Medio | Corregir error en paginación de reportes y filtros avanzados | RF-12 | CU012 | Pruebas | Medio | Aceptado